## Hoja1
Nro. | Descripcion | Finalizada? | Observaciones
1 | Revisar base de datos | Si | Se encontraron inconsistencias.
2 | Ajustar Base de datos | Si | Se reviso la base de datos y se observaron tablas con informacion que no les pertenece realmente. El dia 21/03/2013 estare enviando el script final para revision, indicando los cambios realizados
3 | Configurar proyecto web bajo struts2 | No | Se usara este framework de desarrollo web para acelerar los tiempos de desarrollo. Debido a la cantidad de trabajo que esta pendiente.
4 | Afinar funcionalidad de Login de usuarios, para permitir que luego del login el usuario observe el menu asociado a su perfil en el sistema | No | Se entregara el dia 21/03/2013 para revision con el tutor el dia siguiente 22/03/2013
5 | Realizar la carga de productos en el sistema | No
6 | Listado de productos bajo determinada categoria | No
7 | Agregar productos en la cesta | No
8 | Efectuar proceso de compra | No